## Gantt
Cree un diagrama de Gantt en esta hoja de cálculo. Escriba el título de este proyecto en la celda B1. Para obtener información sobre cómo usar esta hoja de cálculo, incluidas las instrucciones para lectores de pantalla y el nombre del autor de este libro, vea la hoja de cálculo Información. Desplácese hacia abajo por la columna A para escuchar más instrucciones.
Escriba el nombre de la compañía en la celda B2. Escriba la fecha de inicio del proyecto en la celda E2, o bien deje que la fórmula de ejemplo encuentre el valor de fecha anterior en la tabla Datos de Gantt. Fecha de inicio del proyecto: la etiqueta se encuentra en la celda C2. | Puerta de Acero | Fecha de inicio del proyecto: |  | 2019-01-20
Escriba el nombre del responsable del proyecto en la celda B3. Hay un incremento de desplazamiento en la celda E3. La barra de desplazamiento se encuentra en las celdas H3 a M3. Al aumentar el valor del incremento de desplazamiento o usar la barra de desplazamiento, se incrementará la escala de tiempo del diagrama de Gantt. Si se especifica 0 en la celda E3, se restablecerá la representación del diagrama al inicio del proyecto. | Ing Software II | Incremento de desplazamiento: |  | 0
Para modificar el tipo predeterminado de marcador de hito, escriba un 0, 1 o 2 en la celda E5. El marcador correspondiente aparecerá en la celda F5. Para cambiar los marcadores, modifique el formato condicional de la celda y la tabla siguiente. Los meses de las fechas en la fila 5 se muestran a partir de las celdas H4 a BK4. No modifique estas celdas. Se actualizarán automáticamente basándose en la fecha de inicio del proyecto y el incremento de desplazamiento. Incremento de desplazamiento: la etiqueta se encuentra en la celda C4. |  | Marcador: |  | 1 | 1 |  | ene | [11 empty] | feb | [27 empty] | mar | [30 empty] | abr | [29 empty] | may
Las celdas H5 a BK5 contienen el número de días del mes representado en el bloque de celdas encima de cada celda de fecha y se calculan automáticamente. No modifique estas celdas. Las fechas anteriores al día actual están sombreadas. | time axis 2019-01-20 to 2019-05-10
Esta fila contiene los encabezados de la programación del proyecto posterior debajo de estos. Navegue desde la celda B7 a BK7 para escuchar el contenido. La primera letra de cada día de la semana de la fecha encima de ese encabezado empieza en la celda H7 y continúa hasta la celda BK7. Todo el gráfico de la escala de tiempo del proyecto se genera automáticamente basándose en la categoría, la fecha de inicio y el número de días especificados en la tabla Hitos. Las fórmulas de estas celdas permiten crear la apariencia del diagrama de Gantt. No modifique estas celdas. | Actividades/Tareas | Asignado a | Progreso | Inicio | # Días | Fin | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v
No elimine esta fila. Esta fila está oculta para conservar una fórmula que se usa para resaltar el día actual dentro de la programación del proyecto.
| Incepción del proyecto |  | 100% | 2019-01-20 | 15 | 2019-02-04 | bar: 2019-01-20
| Documento de Vision |  | 100% | 2019-01-20 | 2 | 2019-01-22 | bar: 2019-01-20
| Definir Casos de Uso |  | 100% | 2019-01-20 | 3 | 2019-01-23 | bar: 2019-01-20
| Requerimientos Funcionales |  | 100% | 2019-01-21 | 3 | 2019-01-24 | bar: 2019-01-21
| Requerimientos No Funcionales |  | 100% | 2019-01-21 | 3 | 2019-01-24 | bar: 2019-01-21
| Documentacion Casos de Uso |  | 100% | 2019-01-27 | 6 | 2019-02-02 | bar: 2019-01-27
| Revision de Avances |  | 100% | 2019-02-03 | 1 | 2019-02-04 | bar: 2019-02-03
| Diagramas |  | 100% | 2019-02-01 | 40 | 2019-03-13 | bar: 2019-02-01
| Diagrama de Objetos |  | 100% | 2019-02-01 | 6 | 2019-02-07 | bar: 2019-02-01
| Diagrama de Clases |  | 100% | 2019-02-07 | 6 | 2019-02-13 | bar: 2019-02-07
| Diagrama Relacional |  | 100% | 2019-02-15 | 6 | 2019-02-21 | bar: 2019-02-15
| Diagrama de Actividad |  | 100% | 2019-02-24 | 9 | 2019-03-05 | bar: 2019-02-24
| Diagrama de Despliegue |  | 100% | 2019-02-24 | 15 | 2019-03-11 | bar: 2019-02-24
| Revision de Avances |  | 100% | 2019-03-12 | 1 | 2019-03-13 | bar: 2019-03-12
| Desarrollo Fase I |  | 100% | 2019-03-15 | 14 | 2019-03-29 | bar: 2019-03-15
| Login Web |  | 100% | 2019-03-15 | 10 | 2019-03-25 | bar: 2019-03-15
| Ventana de Usuario |  | 100% | 2019-03-15 | 10 | 2019-03-25 | bar: 2019-03-15
| Ventana de Casas |  | 100% | 2019-03-15 | 10 | 2019-03-25 | bar: 2019-03-15
| Ventana de Pagos |  | 100% | 2019-03-15 | 10 | 2019-03-25 | bar: 2019-03-15
| Creacion de BD SQL |  | 100% | 2019-03-19 | 8 | 2019-03-27 | bar: 2019-03-19
| Revision de Avances |  | 100% | 2019-03-28 | 1 | 2019-03-29 | bar: 2019-03-28
| Desarrollo Fase II |  | 100% | 2019-04-01 | 19 | 2019-04-20 | bar: 2019-04-01
| Pruebas con Scripts en BD |  | 100% | 2019-04-01 | 2 | 2019-04-03 | bar: 2019-04-01
| Integracíon de BD y Web |  | 100% | 2019-04-02 | 3 | 2019-04-05 | bar: 2019-04-02
| Alta de usuarios |  | 100% | 2019-04-02 | 3 | 2019-04-05 | bar: 2019-04-02
| Pruebas a interfaz grafica y BD |  | 100% | 2019-04-05 | 3 | 2019-04-08 | bar: 2019-04-05
| Depuración de incidencias |  | 100% | 2019-04-09 | 6 | 2019-04-15 | bar: 2019-04-09
| Revision de Avances |  | 100% | 2019-04-19 | 1 | 2019-04-20 | bar: 2019-04-19
| Pruebas: |  | 100% | 2019-04-22 | 6 | 2019-04-28 | bar: 2019-04-22
| Prueba en movil Android |  | 100% | 2019-04-22 | 1 | 2019-04-23 | bar: 2019-04-22
| Prueba en SO Linux y Firefox |  | 100% | 2019-04-23 | 1 | 2019-04-24 | bar: 2019-04-23
| Prueba en Windows y Chrome |  | 100% | 2019-04-24 | 1 | 2019-04-25 | bar: 2019-04-24
| Revision de resultados |  | 100% | 2019-04-26 | 2 | 2019-04-28 | bar: 2019-04-26
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.